## WBS
2018_WithTogether_5TS_WBS
WBS ID | ID Name |  | 작업책임자 | 계획일자 |  |  | 진행상태 |  | 실행일자 |  |  | 초과 | 2018년 10월 | [30 empty] | 2018년 11월
|  |  |  | 시작일 | 종료일 | 기간 |  |  | 시작일 | 종료일 | 기간 | [8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |  | 월 | 화
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Project Management |  | 전체 | 2018-10-01 | 2018-11-05 | 26 |  |  | 2018-10-01 | 2018-11-05 | 26 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1 | 프로젝트 수행 준비 |  | 전체 | 2018-10-01 | 2018-10-11 | 9 | 100 | 완료 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 아이디어 구상 |  | 전체 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 6 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | 화면설계서 구상 |  | 전체 | 2018-10-03 | 2018-10-11 | 7 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | WorkFlow 구상 |  | 전체 | 2018-10-03 | 2018-10-08 | 4 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.4 | ERD설계 구상 |  | 전체 | 2018-10-03 | 2018-10-08 | 4 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.5 | 기능설명서 구상 |  | 전체 | 2018-10-03 | 2018-10-08 | 4 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.6 | WBS 작성 |  | 전체 | 2018-10-03 | 2018-10-08 | 4 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 프로젝트 Kick-Off |  | 전체 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 1 | 100 | 완료 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 1 | 0
1.2.1 | Kick-Off 일정 확정 |  | 전체 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 1 | 0 | 준비 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.3 | 전체 기능 분석및 설계 |  | 전체 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 3 | 0 | 준비 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 화면설계서 작성 |  | 전체 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 3 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.3.2 | WorkFlow 작성 |  | 전체 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 3 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.3.3 | ERD설계 작성 |  | 전체 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 3 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.3.4 | 기능설명서 작성 |  | 전체 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 3 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.3.5 | 분석/설계 확인 및 변경, 보완 |  | 전체 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 3 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.4 | 개별 기술 연구 기간 |  | 전체 | 2018-10-10 | 2018-10-26 | 13 | 0 | 준비 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | 블로그 |  | 김태훈 | 2018-10-10 | 2018-10-26 | 13 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.4.2 | 카페 분석 |  | 김승환 | 2018-10-10 | 2018-10-26 | 13 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.4.3 | 가구 매칭 |  | 김선종 | 2018-10-10 | 2018-10-26 | 13 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.4.4 | 최저가 검색 |  | 박현준 | 2018-10-10 | 2018-10-26 | 13 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.4.5 | 판매점 검색 |  | 고예린 | 2018-10-10 | 2018-10-26 | 13 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.5 | 블로그 |  | 김태훈 | 2018-10-11 | 2018-10-26 | 12 | 0 | 준비 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | 블로그 기본 기능 |  | 김태훈 |  |  |  |  | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.5.2 | DB 구성 | 글 쓰기, 수정, 삭제, 사진올리기 | 김태훈 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.5.3 | 글쓰기, 수정 | 리뷰, 대댓글 (세션처리 포함) | 김태훈 | 2018-10-12 | 2018-10-14 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.5.4 | 사진 올리기 | 좋아요, 블로그 전체 페이지 구성 | 김태훈 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.5.6 | 블로그 분석 |  | 김태훈 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.5.7 | 회원정보 분석 | 회원 정보 분석(성별, 연령대) , 시각화 | 김태훈 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.5.8 | 블로그 추천 | 블로그 추천 (같은 스타일 순, 인기순(좋아요多)) | 김태훈 | 2018-10-16 | 2018-10-18 | 3 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.5.9 | 랭킹 | 블로그 랭킹 ( 좋아요多순 ) | 김태훈 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.5.10 | 리뷰 분석 | 리뷰 분석 ( 형태소 분석 시각화) | 김태훈 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 5 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.6 | 카페 분석 |  | 김승환 | 2018-10-11 | 2018-10-26 | 12 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0
1.6.1 | 웹 기능 | 카페 리스트, 품목 세부사항 댓글 작성/수정/삭제, 시각화 | 김승환 | 2018-10-11 | 2018-10-13 | 2 | 0 | 준비 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6.2 | 크롤링 | 네이버 쇼핑 크롤링(리뷰, 평점) 카페 크롤링(리뷰,url,이미지) | 김승환 | 2018-10-11 | 2018-10-15 | 3 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Machine Learning |  | 김승환 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.6.3 | 분석 | 리뷰 분석 및 모델 만들기 (feature - 리뷰, label - 평점) | 김승환 | 2018-10-15 | 2018-10-21 | 5 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.6.4 | 랭킹 | 카페 리뷰에 대한 평점 예측하고 랭킹 부여 (평점+조회수+좋아요) | 김승환 | 2018-10-21 | 2018-10-26 | 5 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.7 | 가구 매칭 |  | 김선종 | 2018-10-11 | 2018-10-26 | 12 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 32: #VALUE!; 33: #VALUE!; 34: #VALUE!; 35: #VALUE!; 36: #VALUE!
1.7.1 | 분석 |  | 김선종 |  |  |  |  | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.7.2 | 인테리어 수집 | 인테리어 사진을 저장 | 김선종 | 2018-10-11 | 2018-10-23 | 9 | 0 | 준비 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.7.3 | 이미지 분석 | 이미지 색 추출 모델 -> 검증 | 김선종 | 2018-10-11 | 2018-10-15 | 3 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.7.4 | 사진 업로드 | .jsp에서 구현 | 김선종 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 1 |  | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.7.5 | 이미지 불러오기 | 사진과 비슷한 색의 인테리어를 DB 불러오기 | 김선종 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2 | 0 | 준비 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.7.6 | 리뷰 분석 | tf-idf 모델 만들고 검증 | 김선종 | 2018-10-18 | 2018-10-23 | 4 | 0 | 준비 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.7.7 | 키워드 검색 | 키워드로 검색 되는지 확인 |  | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2 | 0 | 준비 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.7.8 | 시각화 |  | 김선종 |  |  |  |  | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.7.9 | 이미지 띄우기 | 이미지 표시하기 | 김선종 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.7.10 | 상품 띄우기 | 키워드와 일치하는 상품 띄우기 | 김선종 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.8 | 최저가 검색 |  | 박현준 | 2018-10-11 | 2018-10-26 | 12 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0
1.8.1 | 입력 |  | 박현준 |  |  |  |  | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.8.2 | 상품 파악 | 구글 이미지검색 api | 박현준 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.8.3 | 상품명 입력 | <form> | 박현준 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.8.4 | 최저가 출력 |  | 박현준 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.8.5 | 최저가 습득 | 셀레니움으로 쇼핑몰 검색 | 박현준 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.8.6 | 웹 출력 | 디자인 틀에 맞춰서 출력하기 | 박현준 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.8.7 | 취향 분석 |  | 박현준 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.8.8 | 이미지 크롤링 | 네이버 쇼핑 카테고리별 이미지 | 박현준 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 6 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.8.9 | 모델 만들기 | 케라스로 카테고리 분류 모델 | 박현준 | 2018-10-23 | 2018-10-25 | 3 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.8.10 | 결과 표시 | 분류 결과를 최저가출력에 표시 | 박현준 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.9 | 판매점 검색 |  | 고예린 | 2018-10-11 | 2018-10-26 | 12 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0
1.9.1 | 회원관리, 지도, 크롤링, CSS |  | 고예린 |  |  |  |  | 준비 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 회원 관리 | 회원가입 / 프사 업로드, 취향선택 | 고예린 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | 0 | 준비
|  | 로그인 , 로그아웃 | 고예린 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | 0 | 준비
|  | 회원가입 완료 화면 | 고예린 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 1 | 0 | 준비
|  | 회원 정보 수정 , 프로필 수정 | 고예린 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 1 | 0 | 준비
| 크롤링 | 인테리어 관련 사이트 | 고예린 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 1 | 0 | 준비
| 지도 | 가구 판매점 검색 | 고예린 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | 0 | 준비
|  | 최저가 판매점 위치 | 고예린 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1 | 0 | 준비
1.9.2 |  | 쪽지 | 고예린 | 2018-10-18 | 2018-10-22 | 3 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.9.3 | Visual Studio | 메인페이지 css | 고예린 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.9.4 |  | 블로그 css | 고예린 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.9.5 |  | 카페분석 css | 고예린 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.9.6 |  | 가구매칭 css | 고예린 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.9.7 |  | 최저가 검색 css | 고예린 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 판매점 검색 css | 고예린 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Formulas:
기간 = IF(NETWORKDAYS([계획일자],[종료일])=0,"",NETWORKDAYS([계획일자],[종료일]))
기간 = IF(NETWORKDAYS([실행일자],[종료일])=0,0,NETWORKDAYS([실행일자],[종료일]))
계획일자 = MIN([계획일자, row below]:E12)
계획일자 = MIN([계획일자, row below]:[계획일자, row below])
종료일 = MAX([종료일, row below]:F12)
종료일 = MAX([종료일, row below]:K12)
실행일자 = MIN([실행일자, row below]:J12)
실행일자 = MIN([실행일자, row below]:[실행일자, row below])

## WBS(수정)
2018_WithTogether_5TS_WBS
WBS ID | ID Name |  | 작업책임자 | 계획일자 |  |  | 진행상태 |  | 실행일자 |  |  | 초과 | 2018년 10월 | [30 empty] | 2018년 11월
|  |  |  | 시작일 | 종료일 | 기간 |  |  | 시작일 | 종료일 | 기간 | [8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |  | 월 | 화
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Project Management |  | 전체 | 2018-10-01 | 2018-10-26 | 20 | [5 empty] | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1 | 프로젝트 수행 준비 |  | 전체 | 2018-10-01 | 2018-10-12 | 10 | 100 | 완료 | 2018-10-01 | 2018-10-12 | 10 | 0
1.1.1 | 아이디어 구상 |  | 전체 | 2018-10-01 | 2018-10-12 | 10 | 100 | 완료 | 2018-10-01 | 2018-10-12 | 10 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | 화면설계서 구상 |  | 전체 | 2018-10-03 | 2018-10-12 | 8 | 100 | 완료 | 2018-10-03 | 2018-10-12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | WorkFlow 구상 |  | 전체 | 2018-10-03 | 2018-10-12 | 8 | 100 | 완료 | 2018-10-03 | 2018-10-12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.4 | ERD설계 구상 |  | 전체 | 2018-10-03 | 2018-10-12 | 8 | 100 | 완료 | 2018-10-03 | 2018-10-12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.5 | 기능설명서 구상 |  | 전체 | 2018-10-03 | 2018-10-12 | 8 | 100 | 완료 | 2018-10-03 | 2018-10-12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.6 | WBS 작성 |  | 전체 | 2018-10-03 | 2018-10-12 | 8 | 100 | 완료 | 2018-10-03 | 2018-10-12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 프로젝트 Kick-Off |  | 전체 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 1 | 100 | 완료 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 1 | 0
1.2.1 | Kick-Off 일정 확정 |  | 전체 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 1 | 100 | 완료 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.3 | 전체 기능 분석및 설계 |  | 전체 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 5 | 100 | 완료 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 화면설계서 작성 |  | 전체 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 5 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.3.2 | WorkFlow 작성 |  | 전체 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 5 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.3.3 | ERD설계 작성 |  | 전체 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 5 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.3.4 | 기능설명서 작성 |  | 전체 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 5 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.3.5 | 분석/설계 확인 및 변경, 보완 |  | 전체 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 5 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.3.6 | 분석 계획 세우기 (김승환, 김선종, 박현준) |  | 전체 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0
1.4 | 개별 기술 연구 기간 |  | 전체 | 2018-10-12 | 2018-10-26 | 11 | 50 | 진행 | 2018-10-10 | 2018-10-19 | 8 | #REF!
1.4.1 | 블로그 |  | 김태훈 | 2018-10-12 | 2018-10-26 | 11 | 50 | 진행 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.4.2 | 카페 분석 |  | 김승환 | 2018-10-12 | 2018-10-26 | 11 | 50 | 진행 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.4.3 | 가구 매칭 |  | 김선종 | 2018-10-12 | 2018-10-26 | 11 | 50 | 진행 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.4.4 | 최저가 검색 |  | 박현준 | 2018-10-12 | 2018-10-26 | 11 | 50 | 진행 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.4.5 | 판매점 검색 |  | 고예린 | 2018-10-12 | 2018-10-26 | 11 | 50 | 진행 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.5 | 웹 개발 |  |  | 2018-10-12 | 2018-10-26 | 11 | 50 | 진행 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2 | #REF!
1.5.1 | 블로그 | 글 쓰기, 수정, 삭제, 사진올리기 리뷰, 세션, 대댓글 (pass) 좋아요, 블로그 전체 페이지 구성 | 김태훈 | 2018-10-12 | 2018-10-18 | 5 | 100 | 완료 | 2018-10-12 | 2018-10-18 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.5.2 | 카페 분석 | 카페 리스트, 품목 세부사항 댓글 작성/수정/삭제 | 김승환 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2 | 100 | 완료 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2 | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5.4 | 회원 관리 | 회원가입 / 프사 업로드, 취향선택, 메인 페이지 로그인 , 로그아웃 회원가입 완료 화면 회원 정보 수정 , 프로필 수정 | 고예린 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2 | 100 | 완료 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 6 | 100
1.5.5 | 가구 매칭 | 사진 업로드 인테리어 추천결과 | 김선종 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 1 | 100 | 완료 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 1 | 100
1.5.5 | 가구 매칭 | 색추출 결과 시각화 시각화된 그래프 클릭 후 해당 색 인테리어 결과 보여주기 | 김선종 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0
1.5.7 | 지도 | 가구 판매점 검색 | 고예린 | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 5 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0
1.5.8 | 쪽지 | 쪽지 기능 | 고예린 | 남는 시간에 | 남는 시간에 |  | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5.9 | 상품 파악 | 구글 이미지검색 api | 박현준 | 2018-10-13 | 2018-10-15 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0
1.5.10 | 최저가 습득 | 네이버 api 이용하여 최저가 리스트 확보 (확인 필요함) | 박현준 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0
1.6 | 크롤링 |  |  | 2018-10-12 | 2018-10-17 | 4 | 50 | 진행 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2 | #REF!
1.6.1 | 네이버리뷰 수집 | 네이버 쇼핑 크롤링(리뷰, 평점) | 김승환 | 2018-10-12 | 2018-10-17 | 4 | 100 | 완료 | 2018-10-12 | ~ | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6.2 | 카페리뷰 수집 | 카페 크롤링(리뷰,url,이미지) | 김승환 | 2018-10-12 | 2018-10-17 | 4 | 100 | 완료 | 2018-10-12 | ~ | #VALUE! | 100
1.6.3 | 인테리어 수집 | 인테리어 사진을 저장 | 김선종 | 2018-10-12 | 2018-10-17 | 4 | 100 | 완료 | 2018-10-12 | ~ | #VALUE! | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.6.4 | 가구 수집 | 네이버 쇼핑 가구 크롤링 ( 가구 카테고리별 분류 ) | 박현준 | 2018-10-12 | 2018-10-17 | 4 | 50 | 진행 |  |  | 0 | 100
1.7 | 분석 |  |  | 2018-10-12 | 2018-10-26 | 11 | 50 | 진행 | 0 | 2018-10-15 | 30991 | #REF! | 32: #VALUE!; 33: #VALUE!; 34: #VALUE!; 35: #VALUE!; 36: #VALUE!
1.7.1 | 회원정보 분석 | 회원 정보 분석(성별, 연령대) , 시각화 | 김태훈 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 1 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.7.2 | 블로그 추천 | 블로그 추천 (같은 스타일 순, 인기순(좋아요多)) | 김태훈 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 1 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0
1.7.3 | 랭킹 | 블로그 랭킹 ( 좋아요多순 ) | 김태훈 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 1 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0
1.7.5 | 분석 | 네이버쇼핑 리뷰 분석(tf-idf) tf-idf모델 만들기 feature - 네이버 쇼핑 리뷰 텍스트 label - 네이버 쇼핑 리뷰 평점 predict feature - 카페 별 가구 리뷰 텍스트 predict result - tf-idf 결과 평점 [1~5점 정수 형태] | 김승환 | 2018-10-15 | 2018-10-24 | 8 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0
1.7.6 | 랭킹 | (1.7.6 모델 이용) 카페 리뷰에 대한 평점 예측하고 랭킹 부여 (평점+조회수+좋아요) | 김승환 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0
1.7.8 | 이미지 분석 | 이미지 전체 색 추출 -> 추출한 결과 중 가장 많은 비율을 차지하는 색을 분류해주는 모델 만들기 (feature - R,G,B , label - 색상) | 김선종 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2 | 100 | 완료 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.7.9 | 가구 매칭 | 인테리어의 색을 분류 가구 업로드 시 색을 분류하여, 분류된 인테리어 색과 매칭 (먼저 조금 해보고 만족할만한 결과가 안 나오면, PCA, NMF, Tensorflow, PyTorch) | 김선종 | 2018-10-16 | 2018-10-23 | 6 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0
1.7.10 | 모델 만들기 | (WBS ID 1.6.4 사진)텐서플로우로 카테고리 분류 (최저가 검색을 위해 입력된 사진의 카테고리를 분류함) | 박현준 | 2018-10-17 | 2018-10-26 | 8 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0
1.9 | css |  |  | 2018-10-23 | 2018-10-26 | 4 | 0 | 준비 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.3 |  | 모든 페이지 | 고예린 | 2018-10-23 | 2018-10-26 | 4 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.0.0 | 추가 개발
1.5.3 | 키워드 매칭 | 키워드로 가구 매칭 Word2Vec | 김승환 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0
1.7.7 | 키워드 매칭 | 분석 결과와 입력한 키워드를 매칭 | 김승환 | 2018-10-24 | 2018-10-26 | 3 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0
이웃
스크랩
| 날짜 | 업무 내용 | WBS ID | 진행정도
| 2018.10.12 | 크롤링으로 데모 이미지( 약 7000장) 수집 | 1.6.3 | 진행중
| 2018.10.15 | 데모 데이터를 사용해서 이미지 색 분류 모델 만듦 | 1.7.8 | 완료
| 2018.10.16 | 데모 데이터를 사용해서 이미지 색 분류 모델 만듦 | 1.7.8 | 완료
| 2018.10.17 | 만들어진 모델 파이참으로 실행 및 스프링과 연동 등 | 1.5.5 | 진행중
| 2018.10.18 | 사진 업로드 후 모델을 통해 얻은 출력값에 해당하는 이미지들 불러옴 | 1.5.5 | 진행중
Formulas:
기간 = IF(NETWORKDAYS([계획일자],[종료일])=0,"",NETWORKDAYS([계획일자],[종료일]))
기간 = IF(NETWORKDAYS([실행일자],[종료일])=0,0,NETWORKDAYS([실행일자],[종료일]))
계획일자 = MIN([계획일자, row below]:E12)
계획일자 = MIN([계획일자, row below]:[계획일자, row below])
종료일 = MAX([종료일, row below]:F12)
종료일 = MAX([종료일, row below]:K12)
실행일자 = MIN([실행일자, row below]:J12)
실행일자 = MIN([실행일자, row below]:[실행일자, row below])

## 김승환 업무일지
날짜 | 업무일지 ( 김승환)
10월 12일 | 1. Naver Shopping 크롤러 작성
10월 15일 | 1. Naver Shopping 크롤러 작성 및 크롤링 시작
10월 16일 | 1. MySQL Database 생성 2. 카페리스트 조회 구현 3. 카페 이미지, 정보 조회 구현 중 - ajax
10월 17일 | 1. 카페 이미지, 정보 조회 완료 2. 댓글(작성, 이미지 조회) 완료 3. 댓글 수정 구현 중 - ajax
10월 18일 | 1. 네이버 쇼핑 리뷰 크롤러 재작성 2. 댓글 수정, 삭제 완료 3. 모델 작성용 데모데이터 크롤링 작성 및 가동 중
10월 19일 | 1. 컴퓨터 7대 네이버 쇼핑 리뷰 크롤링 중 2. 데모데이터 크롤링 완료 3. tfidf 처리, LogisticRegression 모델 작성 중 (학습시간지연) - 학습 잘못됌 (수정 중) 4. 사이트별 정보(품목, 리뷰, 이미지) 크롤러 작성 중
10월 22일 | 1. 크롤러 작성 및 크롤링 중(미라지 가구) - font decode 문제로 중지 (수정 시작 못함) 2. 네이버 쇼핑 리뷰 모델 만들기 - 몽고 DB -> review 불러와서 twitter.pos() 실행 -> 커널이 계속 중지됌 (iteration 용량이 너무 커서 중지되는 듯) - Rprofile 옵션 추가로 JVM용량 증가 -> 실행할 수 있는 수는 증가하였으나 그래도 멈춤 - 컴퓨터 나눠서 실행 -> 컴퓨터마다 속도 차이가 많이남 - iterator를 1만개 단위로 잘라서 실행 (진행 중) | 건 by 건
10월 23일
10월 24일
10월 25일
10월 26일
10월 27일
10월 28일
10월 29일
10월 30일
10월 31일
11월 1일
11월 2일
11월 3일
11월 4일
11월 5일

## 김태훈 업무일지
날짜 | 업무일지 ( 김태훈)
10월 12일 | 1. database , 쿼리 생성 2. 블로그 메인 페이지 구성 리스트 띄우기 이미지 포함 다른 데이터(블로그에 들어갈)들 db에 넣고 리스트로 띄우기 3. 2번 과정에서의 오류 해결
10월 15일 | 1. 글쓰기, myBlog, 페이지 구성 2. myblog page에 나올 리스트 띄우고 오류 해결
10월 16일 | 1. 수정, 삭제 기능 2. 블로그 메인 화면 간단한 css구성, 각종 버튼 삽입시 오류 해결
10월 17일 | 1. 로그인, 회원 가입 정보 와 블로그 합치고 세션 처리
10월 18일 | 블로그 댓글 처리 - 블로그 ~몇글에 대한 리뷰 처리 완료 - 리뷰 테이블 생성 데이터 저장 및 jsp에 ajax로 리스트 띄움(완)
10월 19일 | 블로그 좋아요 db에 테이블 생성 쿼리 입력 - 기능은 전부 완료 (test 완) - jsp에서 컨트롤러로 데이터가 넘어오지 않음 | 원인?
10월 22일 | 블로그 좋아요 클릭시에 회원정보 테이블에 있는 정보를 빼와서 score 테이블에 데이터 입력 - 한번 클릭시 이미지 변경 (완료) , 데이터 저장 까지 완료 - 두번째 클릭시에 데이터 삭제 (기능만 완료) 이미지 변경시 적용 안댐(오류)
10월 23일
10월 24일
10월 25일
10월 26일
10월 27일
10월 28일
10월 29일
10월 30일
10월 31일
11월 1일
11월 2일
11월 3일
11월 4일
11월 5일

## 고예린 업무일지
날짜 | 업무일지 ( 고예린 )
10월 12일 | 데이터베이스 생성, 쿼리, 회원관리 설계, 프로젝트 생성, test,
10월 15일 | 회원가입, 로그인, 로그아웃, 프로필 이미지 설정하기 ( 오류 ) - 회원 가입 폼 만들기 - 로그인 폼 - 회원 가입 기능 구축 - 로그인 처리(interceptor)
10월 16일 | 회원가입, 로그인, 로그아웃 완료 / 메인 페이지 구성 - 프로필 이미지 버그 수정(완료) - 로그인 버그 수정 (완료)
10월 17일 | 회원가입, 로그인, 로그아웃, 로그인 완료 페이지, html 메인페이지 구성 - 완성된 기능 전달 및 기능 취합 완료 - 메인페이지 CSS 작성 (임시) - 프로필 수정 미구현
10월 18일 | "메인페이지 구현 완성/ 회원정보 수정/ 판매점 카카오맵 지도 띄우기 ( 중단 ) - 이미지 수정 구현 완료 - 회원정보 수정 기능 구축"
10월 19일 | 회원정보 수정, 아이디 중복 체크 - 회원정보 수정 구현 완료 - 인테리어 취향 선택 데이터 전달 구현 완료
10월 22일 | 판매점 위치 지도 띄우기 - 몽고디비 이용하여 크롤링 - 카카오맵 api 사용하여 판매점 위치 지도 띄움
10월 23일
10월 24일
10월 25일
10월 26일
10월 27일
10월 28일
10월 29일
10월 30일
10월 31일
11월 1일
11월 2일
11월 3일
11월 4일
11월 5일

## 김선종 업무일지
날짜 | 업무일지 ( 김선종 ) | WBS ID | 진행정도
10월 12일 | 크롤링으로 데모 이미지( 약 7000장) 수집 | 1.6.3 | 진행중
10월 15일 | 데모 데이터를 사용해서 이미지 색 분류 모델 만듦 | 1.7.8 | 완료
10월 16일 | 데모 데이터를 사용해서 이미지 색 분류 모델 만듦 | 1.7.8 | 완료
10월 17일 | 만들어진 모델 파이참으로 실행 및 스프링과 연동 등 | 1.5.5 | 진행중
10월 18일 | 사진 업로드 후 모델을 통해 얻은 출력값에 해당하는 이미지들 불러옴 | 1.5.5 | 진행중
10월 19일 | 모델 정확도 향상 - 비지도 학습을 통한 feature의 군집 재구성 - 클러스터링의 정확도 향상 시키기 위한 매개변수 찾기 - 재군집된 feature를 다른 알고리즘을 사용하여 모델을 다시 만듦.
10월 22일 | 데이터 베이스 구성 - 크롤링한 데이터 DB에 입력 후, 인테리어 클릭 시 해당 인테리어로 이동 기능 구현
10월 23일 | 가구 업로드 시 해당 가구의 색을 5가지로 분류 후 클릭하면 해당 하는 색들 시각화
10월 24일 | 무한 스크롤 구현 시도하였지만 실패
10월 25일 | 더보기로 데이터 불러오기 구현
10월 26일
10월 27일
10월 28일
10월 29일
10월 30일
10월 31일
11월 1일
11월 2일
11월 3일
11월 4일
11월 5일

## Sheet1 (hidden)
스프링 MVC를 활용한 개발 (오라클만 활용해도 개발 가능함)
로그인 | 조승현 | 2018-03-27 | 2018-04-03 | 한세희 | 2018-04-02 | 2018-04-06
회원가입 | 조승현 | 2018-03-27 | 2018-04-03 | 한세희 | 2018-04-02 | 2018-04-06
회원가입 완료 화면 | 조승현 | 2018-03-27 | 2018-04-03 | 한세희 | 2018-04-09 | 2018-04-12
MongoDB 및 딥 러닝 결과물을 활용한 클라이언트 개발
코스추천받기 | 조승현 | 2018-04-03 | 2018-04-06 | 한세희 | 2018-04-12 | 2018-04-16
지도 | 조승현 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 한세희 | 2018-04-16 | 2018-04-18
추천코스 | 조승현 | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 한세희 | 2018-04-18 | 2018-04-20
My코스 | 조승현 | 2018-04-12 | 2018-04-15 | 한세희 | 2018-04-20 | 2018-04-24
날씨 | 조승현 | 2018-04-15 | 2018-04-18 | 한세희 | 2018-04-24 | 2018-04-26
Top10 | 조승현 | 2018-04-18 | 2018-04-21 | 한세희 | 2018-04-26 | 2018-04-30
SPA(Single Page Application)